\*P/2695783\*

Na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13),Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2017.-2019. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, broj 119/16) ) i Akcijskog plana razvoja cikloturizma, ministar turizma donosi

**P R O G R A M**

**razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **OPĆI CILJ**  **POSEBNI CILJEVI** | * Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija      * Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu; * Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu; * Generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu; * Primjerenija valorizacija resursa na kontinentu; * Stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu; * Poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu; * Povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji. |
| **PREDMET FINANCIRANJA** | 1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima (prema sadržaju koji propisuje Ministarstvo i uputama iz Priloga 1. ovog programa); 2. Trasiranje cikloturističkih ruta; 3. Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta (prema prethodno izrađenom dokumentu iz točke 1. ovog programa); 4. Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije. |
| **PREDLAGATELJI**  **IZNOS SREDSTAVA**  **IZVOR FINANCIRANJA**  **PROGRAMA**  **NAČIN PROVEDBE**  **PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA** | * Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije:   (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija).  Minimalni iznos: 40.000,00 kn  Maksimalni iznos: do 500.000,00 kn  - Ukoliko se svih 14 županija javi na ovaj javni poziv, predviđeno je svakoj od njih dodijeliti do 350.000,00 kn po odobrenom projektu;  - ukoliko se javi manji broj županija, preostali, neutrošeni dio sredstava raspodijelit će se sukladno opravdanim troškovima i vrijednosti projekata ostalim predlagateljima, ali maksimalno do 500.000,00 kn.  Državni proračun Republike Hrvatske - Aktivnost A587061  Za ovaj program osigurano je 5.000.000,00 kn.  Dinamika provedbe:  1. Provedba Programa podrazumijeva izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma županije i standarda;  (Napomena: U prilogu broj 1. sadržani su obvezni elementi Operativnih planova razvoja cikloturizma u županiji.)  Nakon usvajanja ovog dokumenta od strane ključnih dionika u županiji, isti se dostavlja Ministarstvu turizma, Upravi za upravljanje turističkom destinacijom, Sektoru za razvoj turističkih destinacija na suglasnost. Dokument se dostavlja u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD, USB stick).  Nakon dobivene pismene suglasnosti može se pristupiti provedbi drugih planiranih aktivnosti:  2. Provedba aktivnosti iz Operativnog plana razvoja cikloturizma i standarda podrazumijeva trasiranje cikloturističkih ruta, te  3. uređenje i označavanje cikloturističkih ruta.  (Napomena: Prednost bi trebale imati rute kroz koje prolaze pravci EuroVela i međudržavnih, državnih i županijskih ruta.)  Nakon provedenih ovih faza može se pristupiti provedbi aktivnosti pod točkom 4. ove dinamike:  4. Izrada karata za postojeće i novonastale rute, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije.  Prihvatljivi su troškovi izrade dokumenta, izrada standarda označavanja i signalizacije na biciklističkim rutama, izrada standarda za smještajne objekte, idejnih projekata pojedinih ruta, zakup web domene, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada unificiranih cikloturističkih karata, izrada i dorada mobilne aplikacije, manji građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: krčenje i raščišćavanje terena, nabava i postavljanje znakova i info tabli na rutama.  Porez na dodanu vrijednost, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ.  Ministarstvo sufinancira do **90% opravdanih/prihvatljivih troškova** provedbe pojedinačnog projekta.  Polovicu odobrenog iznosa, 50% isplaćuje se korisniku odmah po potpisu ugovora s Ministarstvom turizma, a preostali dio do ukupno odobrenog, po dostavljenom završnom izvješću s pripadajućim dokazima o izvršenim aktivnostima i plaćenim računima.  Od ukupne vrijednosti predloženog projekta korisniku se za izradu Operativnog plana može isplatiti do 70.000,00 kn, odnosno, ne više od 90% ukupne vrijednosti dokumenta. Preostali iznos po projektu odobrenih sredstava korisnik može, temeljem ugovora, utrošiti na realizaciju aktivnosti pod točkama 2.,3. i 4., ali ne više od 90% ukupne vrijednosti spomenutih aktivnosti. |
| **NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA** | Ministarstvo objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa na mrežnoj stranici Ministarstva **www.mint.hr**.  Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:  **Naziv i adresa prijavitelja**  **MINISTARSTVO TURIZMA RH**  **„Prijava na javni poziv – Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini."**  **Prisavlje 14**  **10 000 ZAGREB** |
| **DOKUMENTACIJA**  **KOJA SE**  **DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV** | * + 1. Ispunjeni obrazac CKL/17;     2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana;     3. Troškovnik:   a) za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima s ponudom;  b) procjenu troškova ostalih planiranih aktivnosti.  4. Kratki opis projekta;  5. Plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja;  6. Izjava predlagatelja o Porezu na dodanu vrijednost (Prilog broj 2.); |
| **ODBACUJU SE** | 1. Zahtjevi koji se ne dostave u roku; 2. Zahtjevi nedopuštenog predlagatelja; 3. Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom. |
| **ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA** | Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se **zaključno s datumom 26. travnja 2017. godine.** |
|  |  |
|  |
| **POSTUPAK ODOBRAVANJA PROJEKATA** | Stručna radna skupina zaprima i obrađuje pristigle zahtjeve i provjerava da li predlagatelji zadovoljavaju propisane uvjete javnog poziva, dostavlja prijedlog Povjerenstvu za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava. Povjerenstvo, koje imenuje ministar turizma, provodi postupak dodjele sredstava i daje prijedlog odluke o sufinanciranju projekata ministru na usvajanje.  Nakon objave Odluke na internetskim stranicama Ministarstva s korisnikom se sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama, nadzoru namjenskog korištenja sredstava i instrumentima osiguranja za dodijeljena sredstva(potrebna je bjanko zadužnica na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika koju Ministarstvo zadržavasve do konačnog završetka projekta). |
| **ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE** | Donijet će se u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, uz iznimno odstupanje od roka u slučaju nepredviđenih okolnosti. |
| **OBJAVA ODLUKE KORISNIKA** | Odluka s popisom korisnika i iznosom dodijeljenih sredstava po korisniku bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva [www.mint.hr](http://www.mint.hr) ).  Kandidati koji ne zadovolje uvjete javnog poziva neće biti posebno pojedinačno obaviješteni. |
| **ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA** | Ministarstvo će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 15 dana od dana objave Odluke. |
| **NAČIN ISPLATE SREDSTAVA** | Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora, a do 50% po prihvaćenom završnom pisanom izvješću sa svim potrebitim dokazima o ispunjenju preuzetih ugovornih obveza na način da ukupan iznos potpore ne može premašiti iznos veći od 90% za svaku pojedinačnu fazu ukupno prihvatljivih troškova projekta. |
| **OBVEZE KORISNIKA** | * Sredstva treba koristiti namjenski i u ugovorenom roku - do 15. studenoga 2017. godine; * Ministarstvu dostaviti fazno izvješće s priloženim Operativnim planom u elektronskom obliku. Nakon dostavljene pismene suglasnosti na Operativni plan, korisnik može pristupiti provedbi drugih aktivnosti; * Završno pisano izvješće o provedenim aktivnostima i radovima s pratećom dokumentacijom (ugovori s izvođačima, preslike računa i virmana s priloženim potvrdama o plaćanju, fotografije uređenih ruta, oznaka i tabla s terena); * Na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju i omogućiti uvid na licu mjesta. |
| **NADZOR** | Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava Državnog proračuna putem:   1. Faznog izvješća nakon izrađenog Operativnog plana; 2. Završnog pisanog izvješće o provedenim aktivnostima i radovima s pratećom dokumentacijom (ugovori s izvođačima, preslike računa i virmana s priloženim potvrdama o plaćanju, fotografije uređenih ruta, oznaka i tabla s terena); 3. Nadzorom na licu mjesta kod korisnika sredstava.   \* Nalozi za plaćanje, kompenzacije i cesije, ponude i predračuni neće se smatrati prihvatljivim dokazima o plaćanju.  U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su utjecale na nemogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan sukladno ugovorenim uvjetima o tome obavijestiti Ministarstvo pisanim putem.  U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korištenju odobrenih sredstava donosi se Odluka o povratu sredstava. |
| **ZAVRŠNE ODREDBE** | * Tijekom provedbe Programa Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna. |

**MINISTAR**

**Gari Cappelli**

KLASA: 334-04/17-14/1

URBROJ: 529-05-17-1

Zagreb, 5. travnja 2017.